## Project Planner
Project 2 Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 43774 | [5 empty] | Plan Duration |  |  |  | Actual Start |  |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30
Go Over the Project in Detail | 2019-11-05 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 100%
Alter Tables to Include 3 Additional Required Columns | 2019-11-07 | 2 | 2019-11-07 | 1 | 100%
Modify Primary Keys from Identity Key to Sequence Object | 2019-11-07 | 2 | 2019-11-07 | 4 | 100%
Create Additional Tables | 2019-11-09 | 2 | 2019-11-09 | 2 | 100%
Create Stored Procedures | 2019-11-09 | 4 | 2019-11-09 | 8 | 100%
Create Stored Procedure + Query for Workflow Analysis | 2019-11-13 | 2 | 2019-11-13 | 4 | 100%
Powerpoint + JDBC Execution Video | 2019-11-15 | 2 | 2019-11-15 | 3 | 100%
Final Project Organization + Submission | 2019-11-17 | 1 | 2019-11-17 | 1 | 100%