## Project Planner
C745-G_SERENA-PROJECT1
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 43734 | [5 empty] | Plan Duration |  |  |  | Actual Start |  |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21
| 4 Simple Queries And 1 Complex From template | 2019-09-26 | 1 | 2019-09-27 | 1 | 100%
| 1 Simple Query And 5 Medium Queries | 2019-10-04 | 1 | 2019-10-04 | 1 | 100%
| 3 Medium Queries And 2 Complex Queries | 2019-10-05 | 1 | 2019-10-08 | 1 | 100%
| 4 Complex Queries | 2019-10-08 | 1 | 2019-10-11 | 2 | 100%
| Word Template Document And SQL File | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-12 | 3 | 100%
| Analysis of all Queries to choose for video | 2019-10-12 | 1 | 2019-10-16 | 1 | 100%
| PowerPoint | 2019-10-12 | 1 | 2019-10-14 | 4 | 100%
| Project1.mp4 And JDBC Project1.mp4 | 2019-10-18 | 1 | 2019-10-18 | 2 | 100%
| Documents Check And Submission | 2019-10-19 | 1 | 2019-10-20 | 1 | 100%