## Project Planner
Project 3 Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [5 empty] | Period Highlight: | 43774 |  | Plan Duration |  |  |  | Actual Start |  |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | Group Member | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19
Go Over the Project in Detail | MP, DR, TJ | 2019-11-24 | 1 | 2019-11-24 | 1 | 0%
Get the DB on AWS server | TJ | 2019-11-25 | 1 | 2019-11-25 | 1 | 0%
Design a new DB on AWS or local AND FIX data Anamolies | MP, DR, TJ | 2019-11-26 | 4 | 2019-11-26 | 4 | 0%
Add additional Columns | DR | 2019-11-30 | 2 | 2019-11-30 | 2 | 0%
Create Stored Procedures Including Workflow Procedure | MP, DR, TJ | 2019-12-02 | 6 | 2019-12-02 | 6 | 0%
Create Queries that support our design | MP, TJ | 2019-12-07 | 2 | 2019-12-07 | 2 | 0%
Powerpoint + Video | DR | 2019-12-08 | 2 | 2019-12-08 | 2 | 0%
Final Project Organization + Submission | MP | 2019-12-10 | 1 | 2019-12-10 | 1 | 0%